## Лист1
ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ ТА ПРОГНОЗ ДО 2020 року
Назва напрямку діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів програми | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансування заходу, тис.грн | Роки |  |  |  | Очікуваний результат
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020
I. Розширення, впорядкування меж та організація територій регіональних ландшафтних парків | 1. Розроблення, внесення змін та доповнень до проектів організації територій регіональних ландшафтних парки | Донецький кряж | обласний бюджет | 50 | - | - | - | 50 | Розроблення та затвердження проектів організації територій РЛП (100%); Встановлення меж та відведення земельних ділянок для організації територій РЛП (100%); Оформлення меж природно-заповідних територій єдиними державними знаками та аншлагами природно-заповідного фонду (100%); Реорганізація та впорядкування меж РЛП “Меотида” у зв’язку із створенням НПП “Меотида”; Розширення територій РЛП “Краматорський” за рахунок земель Краматорської міської ради (500 га), “Зуївський” за рахунок земель Харцизької міської ради (600 га), “Донецький кряж” на території Шахтарського району (200га); Створення на базі РЛП “Донецький кряж” національного природного парку (біосферного заповідника).
|  | Зуївський |  | 80 | - | - | 80 | -
|  | Клебан-Бик |  | 50 | - | - | - | 50
|  | Краматорський |  | 50 | - | 50 | - | -
|  | Меотида |  | 200 | 200 | - | - | -
|  | Разом |  | 430 | 200 | 50 | 80 | 100
| 2. Встановлення в натурі (на місцевості) та нанесення на планово-картографічні матеріали меж територій регіональних ландшафтних парків | Донецький кряж | обласний бюджет | 95 | - | - | 95 | -
|  | Зуївський |  | 0 | - | - | - | -
|  | Клебан-Бик |  | 0 | - | - | - | -
|  | Краматорський |  | 50 | 50 | - | - | -
|  | Меотида |  | 1500 | - | 1500 | - | -
|  | Разом |  | 1645 | 50 | 1500 | 95 | 0
| 3. Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування регіональним ландшафтним паркам | Донецький кряж | обласний бюджет | 0 | - | - | - | -
|  | Зуївський |  | 250 | 150 | 100 | - | -
|  | Клебан-Бик |  | 150 | 80 | 70 | - | -
|  | Краматорський |  | 0 | - | - | - | -
|  | Меотида |  | 0 | - | - | - | -
|  | Разом |  | 400 | 230 | 170 | 0 | 0
| 4. Розроблення проектів розширення територій регіональних ландшафтних парків | Донецький кряж | обласний бюджет | 100 | - | 100 | - | -
|  | Зуївський |  | 0 | - |  | - | -
|  | Клебан-Бик |  | 0 | - | - | - | -
|  | Краматорський |  | 0 | - | - | - | -
|  | Меотида |  | 0 | - | - | - | -
|  | Разом |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
| 5.Організація діяльності РЛП | Донецький кряж | обласний бюджет | 28775 | 2650 | 3180 | 3745 | 19200
|  | Зуївський |  | 18500 | 1800 | 2000 | 2200 | 12500
|  | Клебан-Бик |  | 18820 | 1700 | 1860 | 2010 | 13250
|  | Краматорський |  | 16850 | 1750 | 1850 | 1950 | 11300
|  | Меотида |  | 9000 | 4000 | 2500 | 2500 | -
|  | Разом |  | 91945 | 11900 | 11390 | 12405 | 56250
Всього за напрямком I |  |  |  | 94520 | 12380 | 13210 | 12580 | 56350
II. Оптимальне облаштування територій регіональних ландшафтних парків для організації рекреаційної та туристичної діяльності в природних умовах | 1. Створення нових та облаштування рекреаційних центрів, пунктів, місць короткострокового відпочинку, інших рекреаційних об’єктів на територіях регіональних ландшафтних парків | Донецький кряж | обласний бюджет | 190 | 60 | 30 | - | 100 | Наявність власного приміщення для розміщення адміністрацій, створення візит-центрів та музейних комплексів (100%); Облаштування 7 нових екологічних стежок, рекреаційних зон; Створення композиції під відкритим небом “Помешкання стародавньої людини” в РЛП “Клебан-Бик”;
|  | Зуївський |  | 350 | 50 | - | 100 | 200
|  | Клебан-Бик |  | 200 | 100 | 100 | - | -
|  | Краматорський |  | 200 | - | 100 | 100 | -
|  | Меотида |  | 0 | - | - | - | -
|  | Разом |  | 940 | 210 | 230 | 200 | 300
| 2. Створення нових та облаштування мережі екологічних стежок, піших, кінних, велосипедних, човнових маршрутів, зимових лижних трас, оглядових майданчиків | Донецький кряж | обласний бюджет | 90 | 30 | 20 | - | 40 | Облаштування туристичним обладнанням та інвентарем (100%); Укладання угод на проведення рекреаційної діяльності з туроператорами; Будівництво якісних під’їзних автошляхів до основних організованих та облаштованих місць відвідування та відпочинку;
|  | Зуївський |  | 160 | 50 | - | 50 | 60
|  | Клебан-Бик |  | 40 | 10 | 10 | - | 20
|  | Краматорський |  | 330 | 80 | 80 | 60 | 110
|  | Меотида |  | 400 | 150 | 100 | 150 | -
|  | всього |  | 1020 | 320 | 210 | 260 | 230
|  | Донецький кряж | власні кошти РЛП | 170 | 20 | 15 | 20 | 115
|  | Зуївський |  | 175 | 18 | 19 | 20 | 118
|  | Клебан-Бик |  | 1350 | 140 | 150 | 160 | 900
|  | Краматорський |  | 930 | 70 | 75 | 85 | 700
|  | Меотида |  | 50 | 30 | 20 | 0 | 0
|  | всього |  | 2675 | 278 | 279 | 285 | 1833
|  | Разом |  | 3695 | 598 | 489 | 545 | 2063
| 3.Капітальний ремонт під’їзних автошляхів до організованих та облаштованих місць відвідування та відпочинку | Донецький кряж | обласний бюджет | 0 | - | - | - | -
|  | Зуївський |  | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | Клебан-Бик |  | 0 |  | - | - | -
|  | Краматорський |  | 450 | 450 | - | - | -
|  | Меотида |  | 0 | - | - | - | -
|  | Разом |  | 4450 | 1450 | 1000 | 1000 | 1000
| 4. Забезпечення адміністрацій регіональних ландшафтних парків туристичним обладнанням та інвентарем | Донецький кряж | обласний бюджет | 20 | 10 | 5 | 5 | -
|  | Зуївський |  | 45 | 5 | 10 | 5 | 25
|  | Клебан-Бик |  | 40 | 20 | 10 | 10 | -
|  | Краматорський |  | 45 | 5 | 10 | 10 | 20
|  | Меотида |  | 40 | 20 | 20 | - | -
|  | Разом |  | 190 | 60 | 55 | 30 | 45
Всього за напрямком II |  |  |  | 9275 | 2318 | 1774 | 1775 | 3408
III. Систематичне інформування населення про роль природно-заповідного фонду в дотриманні екологічної рівноваги в регіонах, проведення екологічної освітньо-виховної роботи, залучення місцевих громад та громадських організацій до заходів щодо збереження та відновлення ПЗФ | 1.Систематичне видання інформаційних, методичних, науково-популярних, освітньо-виховних матеріалів, створення постійно діючих та пересувних фотовиставок з питань заповідної справи та практичної діяльності регіональних ландшафтних парків | Донецький кряж | обласний бюджет | 140 | 20 | 20 | 20 | 80 | Формування позитивного екологічного світогляду місцевого населення, підвищення рівня його обізнаності щодо цінностей та вигід природно-заповідного фонду; Створення постійно діючих лекторіїв, пересувних фотовиставок з питань збереження природно-заповідного фонду (100%); Довгострокову постійну співпрацю із ЗМІ (100%); Залучення на постійній основі громадськості до вирішення питань збереження та відновлення заповідних природних комплексів та об’єктів (100%).
|  | Зуївський |  | 130 | 15 | 15 | 20 | 80
|  | Клебан-Бик |  | 130 | 15 | 15 | 20 | 80
|  | Краматорський |  | 125 | 10 | 15 | 20 | 80
|  | Меотида |  | 45 | 15 | 15 | 15 | -
|  | всього |  | 570 | 75 | 80 | 95 | 320
|  | Донецький кряж | власні кошті РЛП* | 155 | 15 | 20 | 20 | 100
|  | Зуївський |  | 159 | 19 | 20 | 20 | 100
|  | Клебан-Бик |  | 555 | 80 | 85 | 90 | 300
|  | Краматорський |  | 140 | 10 | 15 | 15 | 100
|  | Меотида |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | всього |  | 1019 | 134 | 140 | 145 | 600
|  | Разом |  | 1589 | 209 | 220 | 240 | 920
| 2. Організація та проведення інформаційних турів для представників засобів масової інформації | Адміністрації регіональних природних парків | обласний бюджет | 450 | 50 | 50 | 50 | 300
|  | Разом |  | 450 | 50 | 50 | 50 | 300
| 3. Створення та підтримання веб-сайтів регіональних природних парків для розповсюдження інформації та обміну досвідом щодо цінностей природно-заповідного фонду | Адміністрації регіональних природних парків | обласний бюджет | 180 | 20 | 30 | 30 | 100
|  | Разом |  | 180 | 20 | 30 | 30 | 100
| 4. Організація та проведення конференцій, зустрічей, масових заходів з питань збереження природно-заповідного фонду | Адміністрації регіональних природних парків | обласний бюджет | 550 | 75 | 75 | 100 | 300
|  | Разом |  | 550 | 75 | 75 | 100 | 300
Всього за напрямком III |  |  |  | 2769 | 354 | 375 | 420 | 1620
IV. Проведення систематичних наукових досліджень з метою збереження та відновлення заповідних природних комплексів та об’єктів | 1. Проведення інвентаризації та складання переліків видів тваринного та рослинного світу регіональних природних парків, місць їх перебування (зростання) | Донецький кряж | обласний бюджет | 180 | 60 | 60 | - | 60 | Розроблення та впровадження проектів та програм відновлення природних комплексів та об’єктів степової біоти; Здійснення досліджень лісових екосистем на територіях регіональних ландшафтних парків Донецького кряжу, моніторинг їх стану та динаміки як основи для збереження, відновлення і сталого розвитку охоронних насаджень; Розроблення головних принципів і засад сучасного, наближеного до природи степового лісівництва в охоронних насадженнях регіональних ландшафтних парків Донецького кряжу; Ведення кадастру природно-заповідного фонду.
|  | Зуївський |  | 80 | - | - | - | 80
|  | Клебан-Бик |  | 150 | 50 | - | 50 | 50
|  | Краматорський |  | 155 | - | 75 | - | 80
|  | Меотида |  | 50 | 50 | - | - | -
|  | Разом |  | 615 | 160 | 135 | 50 | 270
| 2. Дослідження лісових екосистем Донецького кряжу, моніторинг їх стану та динаміки як основи для збереження, відновлення і сталого розвитку охоронних насаджень | Донецький кряж | обласний бюджет | 225 | 75 | 75 | 75 | -
|  | Зуївський |  | 225 | 75 | 75 | 75 | -
|  | Клебан-Бик |  | 225 | 75 | 75 | 75 | -
|  | Краматорський |  | 225 | 75 | 75 | 75 | -
|  | Меотида |  | 0 | - | - | - | -
|  | Разом |  | 900 | 300 | 300 | 300 | 0
| 3. Розроблення та впровадження головних принципів і засад сучасного, наближеного до природи, степового лісівництва в охоронних насадженнях Донецького кряжу | Донецький кряж | обласний бюджет | 75 | - | - | - | 75
|  | Зуївський |  | 75 | - | - | - | 75
|  | Клебан-Бик |  | 75 | - | - | - | 75
|  | Краматорський |  | 75 | - | - | - | 75
|  | Меотида |  | 0 | - | - | - | -
|  | Разом |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
| 4. Розроблення та впровадження проектів та Планів заходів щодо відтворення та відновлення окремих видів флори та фауни, середовища їх існування, корінних природних комплексів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду | Адміністрації регіональних ландшафтних парків | обласний бюджет | 1600 | 200 | 200 | 200 | 1000
Наукові установи, ДУОНПС
|  | Разом |  | 1600 | 200 | 200 | 200 | 1000
Всього за напрямком IV |  |  |  | 3415 | 660 | 635 | 550 | 1570
V. Формування матеріально-технічної бази регіональних ландшафтних парків | 1. Придбання транспортних засобів, спеціальних машин і механізмів для здійснення природоохоронних заходів | Донецький кряж | обласний бюджет | 215 | 25 | - | 90 | 100 | Завершення будівництва та реконструкції власних адміністративних та інших приміщень (100%); забезпечення служби охорони спеціальними транспортними засобами,
|  | Зуївський |  | 615 | - | 150 | 15 | 450
|  | Клебан-Бик |  | 600 | 280 | - | 150 | 170
|  | Краматорський |  | 450 | 50 | 300 | - | 100
|  | Меотида |  | 200 | 100 | - | 100 | -
|  | Разом |  | 2080 | 455 | 450 | 355 | 820
| 2. Забезпечення служби охорони РЛП засобами зв’язку, захисту, форменим одягом та спеціальними приладами | Донецький кряж | обласний бюджет | 80 | 25 | 25 | 30 | - | засобами зв’язку, форменним обмундируванням згідно встановлених нормативів (100%).
|  | Зуївський |  | 355 | 40 | 30 | 45 | 240
|  | Клебан-Бик |  | 270 | 20 | 30 | 30 | 190
|  | Краматорський |  | 210 | 20 | 20 | 20 | 150
|  | Меотида |  | 90 | 25 | 25 | 40 | -
|  | Разом |  | 1005 | 130 | 130 | 165 | 580
| 3. Капітальний ремонт (будівництво) адміністративних приміщень, об’єктів для проведення екологічної освітньо-виховної діяльності, придбання предметів довгострокового використання | Донецький кряж | обласний бюджет | 0 | - | - | - | -
|  | Зуївський |  | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Клебан-Бик |  | 5550 | 50 | 2000 | 1000 | 2500
|  | Краматорський |  | 0 | - | - | - | -
|  | Меотида |  | 0 |  |  |  | -
|  | Разом |  | 7550 | 550 | 2500 | 1500 | 3000
Всього за напрямком V |  |  |  | 10635 | 1135 | 3080 | 2020 | 4400
VI. Підвищення фахового рівня працівників регіональних ландшафтних парків | 1. Організація на регулярній основі семінарів з підвищення кваліфікації працівників регіональних природних парків | ДУОНПС, адміністрації регіональних природних парків | обласний бюджет | 175 | 25 | 25 | 25 | 100 | Створення постійно діючої системи підвищення фахового рівня працівників РЛП
| 2. Організація на базі державного підприємства «Донецький екологічний інститут» підвищення кваліфікації працівників у сфері заповідної справи та заінтересованих сторін | ДУОНПС, адміністрації регіональних природних парків | обласний бюджет | 400 | 50 | 50 | 50 | 250
|  | Разом |  | 575 | 75 | 75 | 75 | 350
| 3. Видання посібників для працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду | ДУОНПС | обласний бюджет | 300 | 100 | - | 100 | 100
|  | Разом |  | 300 | 100 | 0 | 100 | 100
Всього за напрямком VI |  |  |  | 875 | 175 | 75 | 175 | 450
Власні кошти РЛП |  |  |  | 3694 | 412 | 419 | 430 | 2433
Обласний бюджет |  |  |  | 117795 | 16610 | 18730 | 17090 | 65365
ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКАМИ |  |  |  | 121489 | 17022 | 19149 | 17520 | 67798
* кошти, що отримані РЛП від платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2002 року № 1013 (у редакції постанови Кабінкту Міністрів України від 03 червня 2003 року № 827)