## Напрями діяльності
8.12. Розвиток людських ресурсів: підготовка персоналу і волонтерів
№ з/п | Заходи | Відповідальні виконавці | Термін виконання, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.
|  |  |  | Всього | у тому числі:
[5 empty] | державний бюджет | обласний бюджет | бюджети міст та районів | інші джерела
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Формування проектної команди з числа відповідальних осіб управлінь та відділів облдержадміністрації, виконкомів Донецької, Маріупольської, Макіївської міських рад, налагодження внутрішньої системи комунікації та оперативного інформування | Облдержадміністрація, управління моніторингу реалізації інвестиційних проектів та бюджетних програм виконавчого апарату обласної ради | 2007
2. | Проведення навчальних семінарів та стажувань проектної команди із залученням фахівців та виїздом у країни, які мають досвід організації та проведення чемпіонатів Європи або світу з футболу | Облдержадміністрація, управління моніторингу реалізації інвестиційних проектів та бюджетних програм виконавчого апарату обласної ради | Постійно
3. | Створення Експертної ради з числа фахівців компаній з управління проектами, різних сфер промисловості, бізнесу, науки, спорту, медицини, культури, освіти та забезпечення її діяльності | Донецька обласна рада | 2007
4. | Організація навчально-методичного центру Євро-2009 і Євро-2012 для забезпечення підготовки персоналу та волонтерів, розробка навчальних планів та тренінгових програм | Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління моніторингу реалізації інвестиційних проектів та бюджетних програм виконавчого апарату обласної ради | 2008
5. | Підготовка та навчання волонтерів, забезпечення їхньої роботи під час проведення чемпіонатів | Управління освіти і науки, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, вищі навчальні заклади області | 2008-2012 | 700 | 560 | 140
|  |  | 2008 | 100 | 80 | 20
|  |  | 2009 | 100 | 80 | 20
|  |  | 2011 | 300 | 240 | 60
|  |  | 2012 | 200 | 160 | 40
6. | Організація курсів з вивчення іноземної мови та навчання для правоохоронців та працівників Служби безпеки України | Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади області | 2008, 2011 | 100 |  | 100
|  |  | 2008 | 50 |  | 50
|  |  | 2011 | 50 |  | 50
7. | Організація курсів з вивчення іноземної мови та навчання для медичних працівників | Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади області | 2008-2009, 2011-2012 | 700 | 560 | 140
|  |  | 2008 | 100 | 80 | 20
|  |  | 2009 | 100 | 80 | 20
|  |  | 2011 | 300 | 240 | 60
|  |  | 2012 | 200 | 160 | 40
8. | Створення Школи підготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів та гідів-перекладачів | Управління культури і туризму облдержадміністрації | 2008, 2011 | 610 | 350 | 260
|  |  | 2008 | 350 | 350
|  |  | 2011 | 260 |  | 260
9. | Проведення практичних навчань з безпеки, медичного обслуговування, роботи волонтерів на основі моделювання ситуацій | Силові структури, головне управління охорони здоров'я, управління освіти і науки облдержадміністрації | 2008-2012
РАЗОМ |  |  |  | 2110 | 1470 | 640