УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Донецкого областного совета, председатель Наблюдательного совета

А.В.Шишацкий

«   »                 2011 года

ПЛАН

проведения областного конкурса мини-проектов местного развития

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение конкурсной документации | 20.04.2011 | Наблюдательный совет |
| 2 | Информация о конкурсе на сайте областного совета и в СМИ | до 22.04.2011 | Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения |
| 3 | Определение координаторов по развитию громад в горсоветах и райсоветах | до 26.04.2011 | Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения |
| 4 | Семинар-тренинг по планированию и оформлению мини-проектов | 28.04.2011 | КП «Донецкий областной центр информатизации» Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения |
| 5 | Прием и регистрация конкурсных проектов | с 16.05 по 25.05.2011 | Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения |
| 6 | Обработка и рассмотрение проектов, подготовка материалов для Наблюдательного совета | до 20.06.2011 | Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения |
| 7 | Определение проектов-победителей конкурса | до 01.07.2011 | Наблюдательный совет |
| 8 | Опубликование результатов конкурса в СМИ | 03.07.2010 | Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения |
| 9 | Распоряжение по распределению субвенций между городскими и районными бюджетами | до 05.07.2011 | Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения |
| 10 | Заключение договоров между местными советами и победителями конкурса | до 10.07.2011 | Местные советы, победители конкурса |
| 11 | Реализация мини-проектов победителями конкурса и мониторинг (с выборочным посещением громад) | июль -октябрь 2011 | Местные советы, победители конкурса, депутаты областного совета Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения |
| 12 | Распределение бонусной квоты из суммы финансирования проектов-победителей, которые не начали реализацию | август -сентябрь 2011 | Наблюдательный совет |
| 13 | Подведение итогов реализации мини-проектов | декабрь 2011 | Наблюдательный совет |